План мероприятий

к «дорожной карте» НСК МТСЗН

по развитию Национальной системы квалификаций на 2019 - 2025 годы

| № | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное и документационное обеспечение Национальной системы квалификаций |  |  |  |
| 1.1 | Создание Национального совета по квалификациям: - Состав, положение - постановление Правительства РК или распоряжение Премьер-Министра РК о создании Национального Совета | Состав, положение, постановление Правительства РК | МТСЗН | 2019 |
| 1.2 | Разработка и утверждение Положения о деятельности отраслевых советов: - разработка, согласование и утверждение проекта Положения о деятельности отраслевого совета - внесение изменений в НПА с учетом функций и полномочий отраслевого совета - согласование закрепления функций секретариатов (рабочих органов) отраслевых советов за отраслевыми ассоциациями | Положения о деятельности отраслевых советов | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | июль 2019 – март 2020 |
| 1.3 | Разработка Положения о Национальной рамке квалификаций, обновление дескрипторов: - формирование экспертной группы и экспертного совета по НРК - анализ применения НРК за период 2012-18 годы - переработка содержания НРК, составление описания НРК и рекомендаций для её применения - систематизация видов квалификаций и документов о квалификации - разработка Положения об НРК - внесение изменений в соответствующие законы и НПА об изменении дескрипторов 5 уровня НРК на основе рекомендаций Европейской Комиссии | Отчет о применении НРК в 2012-18 гг., новая редакция НРК, положение об НРК и рекомендации применения, экспертный совет по НРК | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | июль 2019 |
| 1.4 | Разработка механизма ускоренного обновления Национального классификатора занятий с исключением устаревших занятий и включения новых, составление и утверждение Правил внесения изменения НКЗ: - разработка положения о регулируемых профессиях - разработка правил и порядка внесения новых профессий в реестр регулируемых профессий - актуализация классификаторов ВПО, ТиПО | Правила внесения изменений в НКЗ, положение о регулируемых профессиях, их реестре | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | сентябрь 2019 |
| 1.5 | Внесение изменений в НПА (Законы, Кодексы и т.д.) в соответствие с изменениями, дополнениями в системе квалификаций в Казахстане | Обновленные НПА | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | декабрь 2019 |
| 1.6 | Гармонизация квалификаций Казахстана со странами ЕАЭС, СНГ и другими - участие в рабочих группах - разработка нормативной базы для гармонизации НСК | Протоколы заседаний НПА по гармонизации НСК | МТСЗН, МОН | 2019 – 2025 |
| 1.7 | Принятие закона РК «О профессиональных квалификациях»: - разработка концепции, законопроекта - обсуждение концепции, законопроекта - принятие закона | Закон РК «О профессиональных квалификациях» | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | декабрь 2020 |
| 1.8 | Разработка механизма и рекомендаций применения ПС на предприятиях (в управлении персоналом) и отраслевой сертификации специалистов | Рекомендации | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | декабрь 2020 |
| 2. | Управление развитием Национальной системы квалификаций |  |  |  |
| 2.1 | Организация деятельности Национального совета по квалификациям: - определение секретариата - формирование состава участников, плана и графика заседаний - подготовка и проведение заседаний, составление протоколов - размещение всех материалов на сайте | План работы и протоколы заседаний Национального совета, мониторинг реализации решений | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | 2019 |
| 2.2 | Создание Национального квалификационного органа (НКО): - разработка концепции, механизма деятельности и организационной структуры, штатного расписания, положений о департаментах, должностных инструкций - подготовка и подписание Постановления Правительства РК, внесение изменений в законы, кодексы - организация деятельности НКО, определение полномочий и функций, составление матрицы функций и задач, набор специалистов - разработка механизмов и процессов по взаимодействию между структурными подразделениями НКО и внешними стейкхолдерами - составление стратегического и операционного планов работы НКО - расчет объема финансирование НКО на создание и функционирование - составление механизмов разработки ОРК, ПС при НКО - определение отдельного департамента по НРК в НКО - ведение реестров ОРК, ПС, квалификаций | Организационные документы деятельности НКО | МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию) | 2019 |
| 2.3 | Создание Отраслевых советов как рабочих групп Отраслевых комиссий министерств с аккредитацией при НКО: - формирование секретариатов (рабочих органов) при отраслевых ассоциациях - формирование экспертных рабочих групп по отраслям, областям или видам деятельности на основе предложений отраслевых ассоциаций - согласование функций, задач и состава Отраслевых советов с Отраслевыми комиссиями министерств и Отраслевых комитетов НПП РК «Атамекен» - ресурсная (информационная, методическая, финансовая) поддержка Отраслевых советов на этапе создания | Протоколы заседаний Отраслевых комитетов НПП, Отраслевых комиссий министерств, справка НКО | МТСЗН, НКО, отраслевые министерства, НПП (по согласованию) | 2019 |
| 2.4 | Организация разработки и обновления ОРК: - координация и поддержка разработки, утверждения 38 ОРК - содействие разработке ОРК по областям, видам деятельности, не вошедшим в число 38 ОРК - поддержка разработки ОРК с охватом 52 направлений ОКЭД - разработка и реализация механизма обеспечения качества ОРК | Протоколы отраслевых комиссий об утверждении 38ОРК, план и отчет по качеству 38 ОРК | МТСЗН, НКО, отраслевые министерства, НПП (по согласованию) | июль 2019 |
| 2.5 | Разработка и утверждение механизма и порядка по разработке и утверждения ПС при поддержке НКО: - передача утверждения ПС в МТСЗН, с регистрацией в МЮ, придание ПС статуса нормативного правового докум-та в 2022 г. - разработка мер по переходу от использования ЕТКС, КС к ПС | Порядок разработки ПС при поддержке НКО; Меры по переходу от ЕТКС, КС к ПС | МТСЗН, НКО, МОН, НПП (по согласованию) | июнь 2019 |
| 2.6 | Координация и поддержка разработки ПС: - поддержка разработки и обеспечение качества 480 ПС до 2020 г. - поддержка инициативной разработки ПС - разработка и реализация механизма обеспечения качества ПС - мониторинг внедрения и применения утвержденных ПС - обновление ПС по регулируемым профессиям, обеспечение их квалификационными стандартами | Приказы НПП об утверждении 480 ПС, план и отчет по качеству 550 ПС | МТСЗН, ГУП, НКО, отраслевые министерства, НПП (по согласованию) | 2019 – май 2020 |
| 2.7 | Разработка методических рекомендаций для работодателей по применению ПС, признанию или оценке квалификаций при подборе и расстановке персонала на осуществление определенных видов деятельности | Методические рекомендации для работодателей по применению ПС, признанию или оценке квалификаций | МТСЗН, НКО, МОН, НПП (по согласованию) | июнь 2019 |
| 2.8 | Организация обновления образовательных программ на основе ПС: - составление перечня специальностей ВПО, ТиПО для обновления ОП - актуализация методики обновления ОП на основе ПС - разработка правил обновления ОП на основе ПС в течение 6 месяцев - согласование обновленных по содержанию ОП - обеспечение механизма контроля качества реализации ОП, программ обучения учебных центров - разработка концепции самостоятельности колледжей по ОП, внесение изменений в НПА - ведение реестра образовательных программ ВПО и ТиПО - разработка и утверждение 45 образовательных программ на основе утвержденных ПС - разработка ОП ВПО и ТиПО на основе ПС - обеспечение участия экспертов отраслевых советов в специализированной аккредитации организаций образования и образовательных программ | Положение об обновлении образовательных программ на основе ПС | МОН, МТСЗН, НКО, НПП (по согласованию) | май - декабрь 2019 |
| 2.9 | Создание и поддержка оценки квалификации специалистов, системы сертификации и признания квалификаций: - ведение реестра регулируемых профессий - утверждение правил внесения профессий в реестр регулируемых профессий - согласование и утверждение методики разработки КС и КП - утверждение типовых правил и порядка присуждения и признания квалификаций - организация пилотных проектов (3 отрасли) цепочек ОРК – ПС – КС – КП - разработка и утверждение квалификационных требований к центрам сертификации - содействие созданию центров сертификации специалистов при отраслевых советах и отраслевых ассоциациях - распространение опыта разработки КС и КП - адаптация к типовым требованиям существующих локальных систем квалификаций (врачи, бухгалтера и др.) | Правила ведения реестра регулируемых профессий, типовые правила и порядок присуждения и признания квалификаций, типовое положение о центрах оценки квалификации, отчет о пилотных проектах. | МТСЗН, НКО, МОН, НПП (по согласованию) | май 2019 - декабрь 2020 |
| 2.10 | Вхождение в международные системы квалификаций и расширение международного сотрудничества: - сотрудничество в определении направлений развития новых и поэтапного сближения существующих профессиональных квалификаций в государствах-членах ЕАЭС, СНГ - участие в рабочих группах и мероприятиях ЕАЭС, СНГ, ЕС - членство в международных сообществах по квалификациям - регулярное взаимодействие с международными экспертами по квалификациям | Аналитические обзоры о результатах международного сотрудничества | МТСЗН, НКО, МОН, НПП (по согласованию) | декабрь 2019 - 2025 |
| 2.11 | Определение и прогнозирование будущих профессиональных требований, и выявление новых компетенций работников с учетом внедрения новых технологий: - методика определения будущих профессиональных требований и выявления новых компетенций - прогнозирование новых компетенций и профессиональных позиций, рабочих мест, занятий, профессий | Методика определения будущих профессиональных требований, периодические прогнозы о новых компетенциях | МТСЗН, НКО, МОН, НПП (по согласованию) | октябрь 2021 |
| 2.12 | Формирование согласованного понятийного аппарата системы квалификаций | Словарь, справочник понятий и терминов НСК | НКО, МТСЗН, МОН | декабрь 2019 |
| 2.13 | Обучение членов Национального и Отраслевых советов: - формирование учебного содержания, согласование видов обучения - подготовка тренеров, организация обучения | Предложения участников обучения об улучшении деятельности советов | НКО, МТСЗН | не менее 1 раза в квартал |
| 2.14 | Обучение разработчиков ОРК, ПС, КС и КП: - формирование учебного содержания, согласование видов обучения - подготовка тренеров, организация обучения - создание Академии развития отраслевых квалификаций при НПП РК «Атамекен» | Предложения участников обучения об улучшении методик разработки ОРК, ПС, КС и КП | НКО, МТСЗН, МОН | не менее 1 раза в квартал |
| 2.15 | Периодический анализ (рефлексия) деятельности и выработка рекомендаций, мер, действий по улучшению деятельности: - анализ, оценка качества выполненных работ по этапам жизненного цикла квалификаций - разработка системы мониторинга развития НСК | Периодические аналитические отчеты с предложениями об улучшении деятельности. | НКО, ГУП, МТСЗН | ежеквартально, ежегодно |
| 3. | Создание и функционирование отраслевых систем квалификаций (ОСК) |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности Отраслевых советов: - формирование состава участников, планов и графиков заседаний - согласование задач, плана работы, закрепленных отраслей, областей, видов деятельности, профессий, состава членов отраслевого совета, секретариата на отраслевом комитете НПП РК «Атамекен» и отраслевой комиссии министерства\ (протоколы) - аккредитация совета при НКО - подготовка и проведение заседаний, ведение протоколов, стенограмм, размещение на сайте - периодический анализ текущего состояния отрасли по квалификациям и план становления отраслевой системы квалификаций - ведение справочника основных профессий, должностей, квалификаций по видам деятельности в отрасли - разработка и обновление карты отрасли по квалификациям - ведение реестра отраслевых экспертов и разработчиков профессиональных квалификаций - организация разработки ПС, КС, КП и оценки ОП, программ обучения на их основе - сопоставление перечня профессиональных позиций отрасли со специальностями колледжей, вузов, учебных центров для определения профессий, неохваченных сферой образования | Планы работ и протоколы заседаний отраслевых советов; Периодические отчеты о становлении отраслевой системы квалификации | Отраслевые советы, МТСЗН, НКО, МОН, НПП (по согласованию) | с мая 2019 и на регулярной основе |
| 3.2 | Разработка ПС: - учет разработанных и необходимых для разработки ПС в отрасли, области, виде деятельности - планирование ПС на разработку с перечнем профессий на основе ОРК - организация разработки ПС, формирование групп разработчиков - выработка предложений по дополнениям к ОРК и в ОКЭД, НКЗ - содействие инициативной или за счет предприятий разработке ПС - содействие финансовой поддержке разработки и экспертизы ПС | Планы и отчеты о разработке ПС; Рекомендации в НКО | НКО, отраслевые советы | с июля 2019 и на регулярной основе |
| 3.3 | Оценка и мониторинг обновления ОП, использования учебных программ на основе ПС: - оценка содержания ОП по специальностям отрасли на соответствие ПС - аккредитация, оценка соответствия процесса обучения в учебных заведениях, центрах актуальным профессиональным требованиям - мониторинг востребованных профессий и соответствующих специальностей ВПО и ТиПО в отрасли | Аналитический отчет об обновлении ОП на основе ПС; Рекомендации в НКО, МОН | НКО, отраслевые советы | август 2019 |
| 3.4 | Разработка КП и КС: - учет разработанных и необходимых для разработки КП и КС в отрасли, области, виде деятельности - планирование КП и КС на разработку в соответствии перечнем профессий, квалификаций на основе ОРК - организация разработки КП и КС - формирование групп разработчиков | Планы и отчеты о разработке КП и КС; Рекомендации в НКО | НКО, отраслевые советы | октябрь 2019 |
| 3.5 | Организация оценки квалификации, сертификации по отраслям: - подготовка экспертов по оценке квалификаций в отрасли - аккредитация центров сертификации при отраслевом совете - мониторинг деятельности центров сертификации отрасли | Аналитический отчет об оценки квалификации специалистов. Рекомендации в НКО | НКО, отраслевые советы | февраль 2020 |
| 3.6 | Кооперация отраслевых систем квалификаций, создание квалификационных кластеров в регионах (Алматы, Астана, областные центры): - анализ востребованности кооперации отраслевых систем квалификаций, создания квалификационных кластеров в регионах - согласование и создание механизмов региональной кооперации отраслевых систем квалификаций - организация системы консультирования по вопросам НСК на региональном уровне | Типовое положение о создании квалификационного кластера. Планы и отчеты деятельности региональных квалификационных кластеров; Соглашение о региональных центрах НСК (16) | НКО, МТСЗН, МОН, НПП (по согласованию), отраслевые советы | март 2020 |
| 3.7 | Периодический анализ (рефлексия) деятельности отраслевого совета, отраслевой системы квалификаций и выработка рекомендаций, мер, действий по улучшению деятельности: - анализ, оценка качества выполненных работ по этапам жизненного цикла квалификаций | Периодические аналитические отчеты с предложениями об улучшении деятельности отраслевых советов | НКО, отраслевые советы | ежеквартально, ежегодно |
| 4. | Информационное сопровождение и вовлечение участников систем квалификаций |  |  |  |
| 4.1 | Открытый и удобный доступ на информационном портале ко всем сведениями, материалам и разработкам системы квалификаций: - создание информационного портала НСК - ведение форумов для отзывов и комментариев | Информационный портал НСК | НКО, МТСЗН | сентябрь 2019 |
| 4.2 | Вовлечение заинтересованных участников: - профсоюзы работников - преподаватели вузов, колледжей - сотрудники научных и аналитических организаций, учреждений | Реестры экспертов по квалификациям. Периодический анализ вовлеченности участников. | НКО, МТСЗН, НПП (по согласованию), отраслевые советы | регулярно |
| 4.3 | Проведение конференций, семинаров и круглых столов: - мероприятия международного и республиканского уровня - мероприятия отраслевого и регионального уровня - проведение ежегодной республиканской конференции по НСК - организация дистанционного формата обсуждений, рабочих заседаний с участием региональных участников | Протоколы, решения, рекомендации, сборники докладов, аналитические отчеты, статьи | НКО, МТСЗН, НПП (по согласованию), отраслевые советы | регулярно |
| 4.4 | Систематическое информирование общества о целях и состоянии развития НСК: - разработка и реализация медиа-плана по информационному сопровождению создания и работы НКО и развития НСК; - создание видеороликов, буклетов о НСК для информирования населения | Публикации, телепередачи, показы в СМИ, отчет об информационном сопровождении | НКО, МТСЗН, НПП (по согласованию), отраслевые советы | регулярно |

В результате и по итогам обсуждений на круглых столах EY, МТСЗН, НПП в 2018-2019 гг.