Додаток 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від			2019 р. №

ПЛАН ЗАХОДІВ 
із впровадження Національної системи кваліфікацій на 2020-2023

роки (на заміну Плану заходів із впровадження національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р)

| Найменування заходу | Зміст завдання |  | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координація роботи та нормативно-правове забезпечення формування і розвитку Національної системи кваліфікацій |  |  |  |  |  |
| 1. Створення нормативно-правової бази для функціонування Національної системи кваліфікацій | - Розроблення та внесення відповідних змін до законодавства, необхідних для імплементації норм та положень Національної системи кваліфікацій та Національної рамки кваліфікацій | НАК Мінекономрозвитку МОН Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) |  | 2020-2021 роки | Внесення відповідних змін та доповнень до законодавства |
| 2. Визначення ролі та обов’язків (функцій) усіх сторін, органів та організацій, заінтересованих в участі у формуванні та розвитку Національної системи кваліфікацій | 2.1. Визначення потреб та можливостей (кадрові, функціональні) заінтересованих сторін та розроблення пропозицій щодо забезпечення їх участі у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій |  | НАК Мінекономрозвитку МОН Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | Розроблення пропозицій щодо забезпечення участі заінтересованих сторін у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій |
|  | 2.2. Сприяння заінтересованим сторонам у створенні галузевих (професійних) рад з розвитку професійних кваліфікацій за галузевою та /чи професійною ознакою |  | НАК Заінтересовані сторони | Постійно | Мережа галузевих (професійних) рад з розвитку професійних кваліфікацій |
|  | 2.3. Підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій (внесення змін та доповнень до чинних) щодо розроблення та затвердження професійних стандартів, стандартів освіти, стандартів оцінювання результатів навчання, освітніх програм вищої, фахової передвищої і професійної (професійно-технічної ) освіти |  | МОН НАК Мінекономрозвитку Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 - 2021 роки | Ухвалення актів та рекомендацій щодо розроблення та затвердження професійних стандартів, освітніх стандартів, стандартів оцінювання результатів навчання. освітніх програм вищої і фахової передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти |
| 3. Періодичний перегляд Національної рамки кваліфікацій відповідно до потреб розвитку економіки, суспільства, вимог загально-європейських рамок кваліфікацій | 3.1. Створення механізму періодичного перегляду Національної рамки кваліфікацій, оновлення її дескрипторів, рівнів та структури |  | НАК Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Національна академія наук (за згодою) | 2020 рік | Підготовка пропозицій щодо можливого перегляду дескрипторів, рівнів Національної рамки кваліфікацій та її структури відповідно до загальноєвропейських рамок кваліфікацій |
| Модернізація системи прогнозування потреби в кваліфікаціях та розроблення професійних стандартів |  |  |  |  |  |
| 4. Створення системи прогнозування потреби у кваліфікаціях | 4.1. Модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників закладів вищої, фахової передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти |  | МОН Мінекономрозвитку Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Місцеві органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | Модернізований інструментарій для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників закладів вищої, фахової передвищої і професійної (професійно-технічної) освіти |
|  | 4.2. Розроблення інформаційно-методичного забезпечення заінтересованих сторін щодо проведення прогнозування потреби роботодавців, регіону, галузі (відомства) у професійних кваліфікаціях |  | НАК Мінекономрозвитку Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Місцеві органи виконавчої влади | 2020-2021 роки | Методика та інструментарій для прогнозування потреби в професійних кваліфікаціях |
| 5. Адаптація Національної системи класифікацій до Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08) | 5.1. Розроблення та погодження нової редакції Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій», який відповідатиме Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO–08) |  | Мінекономрозвитку НАК (в частині переходу до професійних кваліфікацій через Національний реєстр кваліфікацій) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Міжнародні партнери | 2020-2021 роки | Розроблення, погодження та застосування на практиці нової редакції Національного класифікатора України “Класифікатор професій”, що відповідає вимогам Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO–08) |
| 6. Створення електронного аналога Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» | 6.1. Створення електронного реєстру професій |  | Мінекономрозвитку НАК (в частині переходу до професійних кваліфікацій через Національний реєстр кваліфікацій) Міжнародні партнери | 2021 рік | Створення електронного аналога Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій», доступного он-лайн |
| 7. Розроблення/ оновлення і затвердження професійних стандартів | 7.1. Розроблення/перегляд та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів |  | НАК Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Галузеві (професійні) ради (за згодою) Галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Інші розробники професійних стандартів (за згодою) | Постійно | Розроблення, погодження та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів за професійно-галузевою ознакою |
|  | 7.2. Створення реєстру/бази даних професійних стандартів, як складника Національного реєстру кваліфікацій |  | НАК Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) | 2020 рік | Створення і функціонування національного реєстру/бази даних професійних стандартів, як складника Національного реєстру кваліфікацій, доступного он-лайн |
| Розроблення кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм на основі результатів навчання) відповідно до Національної рамки кваліфікацій |  |  |  |  |  |
| 8. Створення і ведення Національного реєстру кваліфікацій | 8.1. Розроблення Порядку включення кваліфікацій до Національного реєстру кваліфікацій |  | НАК | 2020 рік | Розроблення та впровадження критеріїв і порядку включення кваліфікацій різних типів до Національного реєстру кваліфікацій |
|  | 8.2. Підготовка та проведення апробації Методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій різних типів за рівнями Національної рамки кваліфікацій |  |  | 2020 рік | Затверджені Методичні рекомендації щодо зіставлення кваліфікацій за рівнями Національної рамки кваліфікацій |
|  | 8.3. Створення і ведення Національного реєстру кваліфікацій |  | НАК | Постійно з 2020 року | Створення і функціонування Національного реєстру кваліфікацій, доступного он-лайн |
| 9. Розроблення освітніх стандартів і програм на основі компетентніс-ного підходу/ результатів навчання | 9.1. Розроблення/ оновлення Методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі компетентнісного підходу/результатів навчання |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | Ухвалення Методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі нових стандартів, що базуються на компетентнісному підході/результатах навчання |
|  | 9.2. Розроблення/ оновлення Методичних рекомендацій щодо створення стандартів освіти і програм професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти за компетентнісним підходом |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Регіональні ради професійної освіти | 2020 рік | Ухвалення Методичних рекомендацій щодо створення стандартів освіти і програм професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти за компетентнісним підходом |
| 10. Розроблення/ оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм вищої освіти | 10.1. Розроблення/оновлення та затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (6—9 рівень Національної рамки кваліфікацій), забезпечення надання підтримки закладам вищої освіти під час розроблення програм різних рівнів вищої освіти, у тому числі навчання їх розробників |  | МОН НАЗЯВО НАК Національна академія педагогічних наук (за згодою) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є заклади вищої освіти | Постійно | Розроблення/оновлення і затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (6-9 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
| 11. Розроблення/ оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти | 11.1. Оновлення переліку спеціальностей професійної (професійно-технічної) освіти |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є заклади освіти Регіональні ради професійної освіти | 2020 рік | Оновлення і затвердження переліку спеціальностей професійної (професійно-технічної) освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста і кваліфікованого робітника) |
|  | 11.2. Розроблення/оновлення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти для кваліфікацій 5 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є відповідні заклади освіти Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Регіональні ради професійної освіти | Постійно | Розроблення/оновлення і затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста (5 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
|  | 11.3. Розроблення/перегляд стандартів і програм професійної (професійно-технічної) освіти для кваліфікацій 3—4 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Галузеві об’єднання організацій (за згодою) Заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є відповідні заклади освіти Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Регіональні ради професійної освіти | Постійно | Розроблення/перегляд і затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти для кваліфікацій 3—4 рівня Національної рамки кваліфікацій |
| 12. Розроблення/ перегляд і затвердження стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти | 12.1. Оновлення стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020-2023 роки | Затвердження нових державних стандартів початкової і повної загальної середньої освіти (1- 3 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
| 13. Розроблення, затвердження та запровадження на практиці програм для професійного навчання дорослого населення за робітничими професіями (на основі професійних стандартів) | 13.1 Розроблення та запровадження на практиці положення про професійне навчання за модульними навчальними програмами |  | МОН Мінекономрозвитку НАК Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Регіональні ради професійної освіти | Постійно з 2020 року | Розроблення, затвердження та запровадження на практиці нового положення про професійне навчання за модульними навчальними програмами |
| 14. Розроблення стандартів для кваліфікацій за професіями, за якими підвищення кваліфікації і/або сертифікація визначені законодавством обов’язковими (регульовані професії) | 14.1. Розроблення/перегляд і затвердження професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання для кваліфікацій 3—8 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями, забезпечення надання підтримки профільним професійним/фаховим асоціаціям, зокрема стосовно навчання розробників |  | МОН НАК Заінтересовані центральні органи виконавчої влади Всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Інші громадські об’єднання відповідного спрямування Галузеві (професійні) ради з розвитку професійних кваліфікацій) Регіональні ради професійної освіти | Постійно з 2020 року | Розроблення/перегляд і затвердження професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання стандартів для кваліфікацій 3—8 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями |
| Формування системи підтвердження результатів професійного навчання (присвоєння професійних кваліфікацій) |  |  |  |  |  |
| 15. Створення механізму/ методичної бази для визнання результатів професійного навчання та присудження професійних кваліфікацій | 15.1. Створення/оновлення методичного забезпечення щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів професійного навчання та присудження професійних кваліфікацій |  | НАК Мінекономрозвитку МОН Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Галузеві (професійні) ради (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації Інші громадські об’єднання відповідного спрямування (за згодою) | 2020 рік | Ухвалення Методичних рекомендацій щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів професійного навчання та присудження професійних кваліфікацій |
| 16. Розроблення і затвердження стандартів/ критеріїв оцінювання з метою визнання результатів професійного навчання та присудження професійних кваліфікацій | 16.1. Розроблення стандартів/критеріїв оцінювання з метою визнання результатів професійного навчання за професійними кваліфікаціями 2— 8 рівня Національної рамки кваліфікацій |  | НАК Мінекономрозвитку МОН Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації, Галузеві (професійні) ради (за згодою) Кваліфікаційні центри (за згодою) | Постійно з 2020 року | Розроблення і ухвалення стандартів/критеріїв оцінювання за результатами навчання |
| 17. Створення і запровадження механізму присвоєння професійних кваліфікацій на основі зовнішнього оцінювання компетентнос-тей (зокрема підтвердження результатів неформального професійного навчання) | 17.1. Надання інформаційного, методичного та організаційного забезпечення формуванню заінтересованими сторонами мережі кваліфікаційних центрів |  | НАК Мінекономрозвитку МОН Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) Всеукраїнські професійні асоціації, Галузеві (професійні) ради (за згодою) Кваліфікаційні центри (за згодою) | Постійно з 2020 року | Мережа кваліфікаційних центрів з присудження (оцінювання) професійних кваліфікацій |
|  | 17.2. Навчання і сертифікація осіб, які здійснюють оцінювання результатів професійного навчання, зокрема результатів неформального професійного навчання |  | НАК | Постійно з 2020 року | Організовано постійну підготовку і сертифікацію осіб, які здійснюють безпосереднє оцінювання результатів професійного навчання |
|  | 17.3.Створення реєстру кваліфікаційних центрів та сертифікованих оцінювачів професійних кваліфікацій, як складника Національного реєстру кваліфікацій |  | НАК | 2020 рік | Створено реєстр кваліфікаційних центрів та сертифікованих оцінювачів професійних кваліфікацій, який постійно оновлюється |
| Удосконалення процесів забезпечення якості кваліфікацій |  |  |  |  |  |
| 18. Приведення у відповідність системи забезпечення якості вищої освіти з Європейськими рекомендаці-ями і стандартами із забезпечення якості вищої освіти | 18.1. Забезпечення функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Європейських рекомендацій і стандартів із забезпечення якості вищої освіти та передового міжнародного досвіду |  | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | Постійно | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти входить до мережі ENQA та реєстру EQAR |
|  | 18.2. Розроблення та затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти |  | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | Затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти, які відповідають Європейським рекомендаціям і стандартам із забезпечення якості вищої освіти (ESG) та передовому міжнародному досвіду |
|  | 18.3. Організація системи внутрішнього забезпечення якості закладів вищої освіти відповідно до вимог ESG |  | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | Постійно | Акредитація освітніх програм вищої освіти за всіма спеціальностями всіх рівнів вищої освіти відповідно до європейських вимог |
| 19. Приведення у відповідність системи забезпечення якості професійної освіти з Європейськими рекомендаці-ями (EQAVET) | 19.1. Розроблення/оновлення вимог до акредитації освітніх програм/закладів професійної (професійно-технічної) освіти |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Регіональні ради професійної освіти | 2020 рік | Встановлення вимог до акредитації освітніх програм/ закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які відповідають вимогам EQAVET та передовому міжнародному досвіду |
|  | 19.2. Організація системи внутрішнього забезпечення якості закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до вимог EQAVET |  | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Регіональні ради професійної освіти | Починаючи з 2020 року | Акредитація програм професійної підготовки в закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до європейських вимог |
| 20. Приведення у відповідність освітніх програм вищої і професійної (професійно-технічної) освіти з вимогами професійних стандартів | 20.1. Забезпечення проведення оцінки/акредитації (сертифікації) освітніх програм вищої і професійної (професійно-технічної) освіти на відповідність підготовки фахівців/робітників вимогам професійних стандартів |  | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти НАК МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) Галузеві (професійні) ради з розвитку професійних кваліфікацій Професійні асоціації (за згодою) Регіональні ради професійної освіти | Постійно з 2020 року | Проведення оцінювання (професійно-громадської акредитації) програм/навчальних закладів незалежними установами оцінювання і забезпечення якості вищої/професійної (професійно-технічної) освіти |
| 21. Створення системи забезпечення якості діяльності кваліфікаційних центрів | 21.1. Зміцнення потенціалу кваліфікаційних центрів, зокрема навчання персоналу кваліфікаційних центрів оцінюванню професійних кваліфікацій, розробленню стандартів оцінювання результатів навчання тощо |  | НАК МОН Мінекономрозвитку Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) професійні асоціації (за згодою) | Постійно з 2020 року | Забезпечено відповідно до передового міжнародного досвіду функціонування кваліфікаційних центрів |
|  | 21.2. Розроблення вимог до акредитації кваліфікаційних центрів |  | НАК | 2020 рік | Ухвалено вимоги до акредитації кваліфікаційних центрів |
|  | 21.3. Проведення зовнішнього аудиту/ моніторингу діяльності кваліфікаційних центрів, у т.ч. незалежних центрів із підготовки та сертифікації персоналу за регульованими професіями |  | НАК | Починаючи з 2020 року | Зовнішній аудит/моніторинг діяльності кваліфікаційних центрів, у т.ч. за регульованими професіями, здійснюється на постійній основі |
| Удосконалення системи інформування про стан впровадження Національної системи кваліфікацій |  |  |  |  |  |
| 22. Створення ефективної системи інформування заінтересованих сторін про Національну систему кваліфікацій | 22.1. Створення національного веб-порталу з метою поширення інформації про НСК, зокрема стосовно професійних стандартів, освітніх стандартів, кваліфікацій, професій/занять, освітніх програм, можливості підтвердження неформального професійного навчання, працевлаштування і професійного/кар’єрного зростання серед заінтересованих сторін |  | НАК | Починаючи з 2020 року | Створено і підтримується національний веб-сайт НСК з інформацією для різних цільових груп, який містить базу даних щодо реєстрів кваліфікацій, професійних стандартів, акредитованих закладів освіти, освітніх програм, суб’єктів підтвердження професійного навчання, оцінювачів професійних кваліфікацій тощо |
|  | 22.2. Забезпечення поширення інформації про різні шляхи отримання кваліфікації, включаючи можливості підтвердження результатів неформального професійного навчання |  | НАК МОН Мінекономрозвитку Національна академія педагогічних наук (за згодою) Заклади освіти Галузеві (професійні) ради з розвитку професійних кваліфікацій (за згодою) Заінтересовані громадські організації (за згодою) | Починаючи з 2020 року | Створення і розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів (спеціальні брошури, соціальна реклама), поширення інформації на офіційних веб-сайтах НАК, МОН, Мінекономрозвитку, державних і недержавних центрів зайнятості, центрів із зайнятості молоді, веб-сайтах закладів освіти, інформаційних порталах, у засобах масової інформації, веб-сайтах інших заінтересованих організацій |
|  | 22.3. Забезпечення зміцнення потенціалу заінтересованих організацій щодо методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань Національної системи кваліфікацій |  | НАК МОН Мінекономрозвитку Національна академія педагогічних наук (за згодою) Навчальні/науково-методичні центри (за згодою) Заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2020—2023 роки | Надання експертно-консультативної, методичної допомоги фахівцям з профорієнтації, навчальним закладам, відділам кадрів підприємств, іншим заінтересованим установам та організаціям з питань використання професійних стандартів і кваліфікацій, визнання результатів професійного навчання |
|  | 22.4. Проведення інформаційних кампаній, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з метою підвищення обізнаності учнів, студентів, науковців, викладачів, батьків, роботодавців з питань впровадження Національної системи кваліфікацій |  | НАК МОН Мінекономрозвитку Національна академія педагогічних наук (за згодою) навчальні/науково-методичні центри (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2020-2023 роки | Регулярне проведення інформаційних кампаній, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з питань Національної системи кваліфікацій для різних заінтересованих органів |
|  | 22.5. Проведення моніторингу ефективності інформування/ підвищення обізнаності про Національну систему кваліфікацій |  | НАК МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) інші заінтересовані сторони (за згодою) | 2020—2023 роки | Проведення регулярного моніторингу ефективності інформування/ підвищення обізнаності про Національну систему кваліфікацій |
| Забезпечення міжнародного визнання Національної рамки кваліфікацій та вітчизняних кваліфікацій |  |  |  |  |  |
| 23. Приведення у відповідність Національної рамки кваліфікацій з критеріями Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя | 23.1.Проведення аналізу відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя |  | МОН НАК Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | Підготовка аналітичного звіту щодо відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя |
|  | 23.2. Розроблення та впровадження заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя |  | МОН НАК Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020-2023 роки | Розроблення та реалізація плану заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя |
|  | 23.3. Підготовка і оприлюднення звіту про самосертифікацію із залученням міжнародних експертів |  | МОН НАК Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | Підготовка та оприлюднення звіту про самосертифікацію Національної рамки кваліфікацій відповідно до критеріїв Європейської рамки кваліфікацій навчання протягом життя |
| 24. Приведення у відповідність Національної рамки кваліфікацій з критеріями Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти | 24.1.Проведення аналізу відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти |  | МОН НАК Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | Підготовка аналітичного звіту щодо відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти |
|  | 24.2. Розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти |  | МОН НАК Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020-2023 роки | Розроблення та реалізація плану заходів щодо забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти |
|  | 24.3. Підготовка і оприлюднення звіту про самосертифікацію із залученням міжнародних експертів |  | МОН НАК Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020 рік | підготовка і оприлюднення звіту про самосертифікацію Національної рамки кваліфікацій відповідно до критеріїв Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти |
| 25.3абезпечення офіційного використання інформації про Національну рамку кваліфікацій у додатках до документів про вищу, фахову передвищу та професійну (професійно-технічну) освіту | 25.1 Оновлення інформації про національну систему освіти, вимог до додатків до документів про вищу, фахову передвищу та професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до Європейських рекомендацій |  | МОН НАК Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2020-2023 роки | Зазначення інформації про рівень кваліфікації за Національною рамкою кваліфікацій, національною системою освіти в додатках до документів про вищу, фахову передвищу та професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до форматів додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка та документів Europass |
| 26. Забезпечення використання Національної рамки кваліфікацій як інструменту визнання іноземних професійних кваліфікацій | 26.1. Підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо використання Національної рамки кваліфікацій під час визнання іноземних кваліфікацій в Україні |  | НАК | 2020-2021 роки | Використання Національної рамки кваліфікацій під час визнання іноземних професійних кваліфікацій відповідно до двосторонніх договорів з іншими країнами щодо взаємного визнання кваліфікацій, нормативно-правових документів щодо визнання іноземних професійних кваліфікацій в Україні та європейських рекомендацій |