Додаток 19

Моніторинг виконання плану заходів із впровадження НРК на 2016-2020 роки

(за період з грудня 2016 року  по  липень 2019 року)

Зміст

| 1. | Загальна інформація про План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) на 2016 – 2020 роки (далі - План)………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Огляд виконання відповідних заходів та завдань Плану за офіційною інформацією Виконавців, як це передбачено розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р ……………………………………………………………. | 5 |
| 3. | Аналіз причин невиконання окремих заходів та завдань. Загальна оцінка їх виконання………………………….......................................... | 40 |
| 4. | Пропозиції щодо активізації виконання заходів та завдань Плану …............................................................... | 43 |

1. Загальна інформація про План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) на 2016–2020 роки ( далі  – План)

План було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року за № 1077-р. Цьому передувала узгоджувальна робота, яка включала, окрім іншого:

- інтерв’ювання у червні 2016 року за методологічного сприяння Європейського фонду освіти (далі – ЄФО) 44 представників 28 заінтересованих сторін щодо структури Плану, змісту його заходів та термінів їх виконання;

- доопрацювання проекту Плану за результатами інтерв’ювання, зауваженнями та пропозиціями учасників міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого обговоренню проекту Плану (05.07.2016, м. Київ), рекомендаціями міжнародних та зарубіжних експертів;

- узгодження проекту Плану із 9 профільними центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ), Спільними представницькими органами національного рівня, Національною академією наук України та Національною академією педагогічних наук України, врахування 44 зауважень та пропозицій від них (78% від загалу) та обґрунтування відхилення решти.

Затверджений План складається із 7 розділів, 25 заходів та 44 завдань. Ним визначено відповідальними за виконання 19 заінтересованих сторін чи їх групи. Терміни виконання завдань за роками розподіляються наступним чином:

2016 рік – 1; 2016 – 2017 роки – 6; 2016 – 2020 роки – 7;

2017 рік – 10;

2017 – 2018 роки – 1;

2017 – 2019 роки – 1;

2017 – 2020 роки – 8;

2018 – 2019 роки – 4;

2018 – 2020 роки – 2;

2019 – 2020 роки – 2;

2020 рік – 2.

За річним обсягом завдань Плану був найбільш насиченим 2017 рік (33 завдання або 38,6% від їх сумарної кількості), тоді як решта років (окрім 2016 року – 12,2%) – має відносно рівномірний розподіл завдань (2018 – 20,0%, 2019 – 20,9%, 2020 – 18,3%).

Повноцінна реалізація заходів Плану розпочалася із середини січня 2017 р. Строк виконання єдиного завдання 2016 року (п.п.1 п.1) було перенесено на квітень 2017 рік.

Зазначимо, що значна частина завдань 2017 року через низку суб’єктивних та об’єктивних причин була перенесена на  2018 – 2019 роки, що потребує термінового внесення змін (краще – прийняття нового Плану на заміну попередньої версії)  до Плану у встановленому порядку.

Звіт підготовлено Сергієм Мельником, національним експертом ЄФО, за сприяння профільних працівників МОН України та інших заінтересованих сторін.

### 2. Огляд виконання відповідних заходів Плану за офіційною інформацією Виконавців, як це передбачено розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р

### Витяг із Плану заходів

### із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 роки стосовно періоду із  січня 2017 року по липень 2019 року та стисла інформація про їх виконання.

| Найменування заходу (нумерація відповідно до Плану) | Зміст завдання | Відповідальні за виконання | Строк вико-нання | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координація роботи та нормативно-правове забезпечення формування і розвитку Національної системи кваліфікацій |  |  |  |  |
| 1. Виявлення і забезпечення участі всіх заінтересо-ваних сторін у впровадженні Національної рамки кваліфікацій | відновлення роботи Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | Гру-день 2016 року | внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 10) оновлення персонального складу міжвідомчої робочої групи проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії |
|  | Термін виконання цього завдання було перенесено шляхом технічного узгодження цього питання із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та включення нового терміну виконання до Плану Міністерства освіти і науки України із запровадження НРК на 2016 – 2020 роки. Завдання виконано Постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 року за № 440 «Про внесення змін до постанови КМУ від 29.12.2010 року за №1225» створено Міжвідомчу робочу групу (далі – МРГ), яку очолює Міністр освіти і науки України. До її складу входить також 23 представника профільних центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), спільних представницьких органів об’єднань роботодавців і профспілок на національному рівні, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Торгово-промислової палати України тощо. Перше засідання МРГ відбулося 13 липня 2017 року з таким порядком денним: 1.Організаційні питання 2. Про стан виконання Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року за № 1077 - р 3. Про створення Веб-сайту Національної системи кваліфікацій та Реєстру кваліфікацій 4. Про розроблення нормативно-правових актів та внесення відповідних змін до законодавства щодо створення та забезпечення функціонування Національного агентства кваліфікацій 5. Про затвердження складу робочих груп із розроблення проектів: - методики розроблення професійних стандартів; - методичних рекомендацій з розроблення освітніх стандартів за компетентнісним підходом. Друге засідання МРГ проведено 23 січня 2018 року з таким порядком денним: - Про стан виконання Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року за № 1077 - р - Про проект нової редакції Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій на період до 2020 року, розробленого відповідно до заходів з імплементації Закону України «Про освіту» - Про затвердження Плану роботи МРГ у 2018 році - Про проект Статуту Національного агентства кваліфікацій, доопрацьований за пропозиціями та зауваженнями профільних центральних органів виконавчої влади та ключових стейкґолдерів - Організаційні питання Третє засідання МРГ відбулося 17 вересня 2018 року з таким порядком денним: - Питання організації Національного агентства кваліфікацій. - Інформація про стан виконання Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р. - Про розроблення макету веб-сайту «Національна система кваліфікацій» - Інші питання У 2019 році засідання МРГ не проводилися. На теперішній час склад МРГ потребує оновлення у зв’язку зі зміною складу Уряду. |  |  |  |
| 2. Створення нормативно-правової бази для функціону-вання Національної системи кваліфікацій | проведення аналізу законодавства та розроблення пропозицій щодо законодавчого забезпечення формування Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | визначення переліку нормативно-правових актів, які потребують розроблення або внесення змін, для забезпечення впровадження Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій |
|  | Завдання виконано. Системний аналіз щодо комплексного законодавчого забезпечення процесів формування Національної системи кваліфікацій (далі – НСК) проведено експертом ЄФО наприкінці 2017 року та розміщено на сайті МОН у Рубриці «Національна система кваліфікацій». Ключовим законодавчим актом, що регулює Національну систему кваліфікацій став Закон України «Про освіту», прийнятий 5 вересня 2017 року. Слід зазначити, що відповідно до положень Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення», норм та положень окремих статей Закону України «Про освіту» для його імплементації необхідна розробка чи перегляд більш ніж 60 законодавчих та нормативно-правових актів системи освіти. Рішенням Кабінету Міністрів України (протокол № 61 від 25.10.2017) схвалено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». На виконання зазначеного рішення Уряду наказом МОН від 13.11.2017 № 1475 затверджено План підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про освіту». Крім того, потребують приведення у відповідність окремі норми та положення інших законодавчих актів, що прямо чи опосередковано впливають на функціонування та розвиток НСК, а саме: - Закону України «Про професійний розвиток працівників» щодо дефініцій термінів «неформальне професійне навчання працівників», «формальне професійне навчання працівників», «підтвердження кваліфікації працівників», «професійне навчання працівників» тощо (стаття 1); організації формального і неформального професійного навчання працівників (стаття 6); форм, навчальних планів і програм професійного навчання працівників (статті 7 та 8); кадрове забезпечення Професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця (стаття 9); - Кодексу законів про працю України стосовно приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 5-1, 40, 48, 82, 96, 193-194. 197, 209-210, 212-216, 218-220; - проекту Трудового кодексу України щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 38, 191-194; - Закону України «Про зайнятість населення» стосовно приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 4, 29.34 та 35; - Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статті 26 «Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві»; - Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» стосовно приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 9 та 13; - Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статті 2 «Формування державного замовлення» тощо. Інформація щодо виконання завдання у 2018 році: - проект Трудового кодексу України винесено на розгляд Верховної ради України у другому читанні; - Міністерством освіти і науки України створено профільні робочі групи із розроблення проектів Законів України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту дорослих», «Про національну систему кваліфікацій», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», внесення змін та доповнень до всіх без виключення спеціальних законів освітньої сфери, внесення змін та доповнень до чинних законів, що прямо чи опосередковано регулюють сферу підготовки кадрів та кваліфікацій. Проекти законів перебувають на різних етапах розроблення; - Міністерством соціальної політики України створено робочу групу щодо розроблення проекту Закону України «Про зайнятість населення (нова редакція)»; - експертним середовищем вивчається питання щодо внесення змін та доповнень, які стосуються питань формування нової Національної системи кваліфікацій (далі – НСК), до Законів України «Про професійний розвиток працівників», «Про зовнішню трудову міграцію» «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про стандартизацію», «Про ліцензування видів господарської діяльності» тощо. 2 березня 2018 року Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти проведено Круглий стіл на тему ««Інституційне забезпечення Національної системи кваліфікацій, стан, проблеми та шляхи їх вирішення», де, окрім іншого, розглядалися та включені до рішення питання законодавчо-нормативного та інституціонального забезпечення формування нової Національної системи кваліфікацій. 06.06.2019 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про фахову передвищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст.119) Міністерством освіти і науки України розроблено погоджено із заінтересованими сторонами та подано на розгляд Верховної Ради України проєкти законів України: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», схвалення у другому читанні проекту Закону України «Про повну загальну середню освіту». Передбачається внесення на розгляд Верховної Ради України розгляд законопроєктів, розроблених Міністерством: «Про професійну (професійно-технічну) освіту», пакету законопроектів щодо фінансової автономії закладів вищої освіти (зміни до Бюджетного та Податкового кодексів). Проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій» розроблено, він пройшов громадське обговорення і завершується його підготовка до погодження із заінтересованими сторонами. Проєкт Закону України «Про освіту дорослих» перебуває на етапі доопрацювання. |  |  |  |
|  | розроблення та внесення відповідних змін до законодавства, необхідних для імплементації норм та положень Національної системи кваліфікацій та Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | внесення відповідних змін до законодавства |
|  | Завдання виконано. Як зазначалося, ключовим законодавчим актом, що регулює Національну систему кваліфікацій став Закон України «Про освіту», прийнятий 5 вересня 2017 року. Зокрема: - у статті 1 Закону визначено ключові терміни та поняття, у тому числі дефініції термінів кваліфікація, компетентність, результати навчання тощо; - у статті 8 прописано місце, роль та взаємозв’язок формальної, неформальної та інформальної (спонтанної) освіти, можливість отримання у позашкільній освіті часткових кваліфікацій 0-3 рівнів НРК; - у статті 10 виписано 13 рівнів освіти, прив’язаних до 11 рівнів НРК; - стаття 34 «Кваліфікації» виділяє типи кваліфікацій – повні та часткові, освітні та професійні. Описано їх дефініції, траєкторії отримання, визначена роль нової інституції – кваліфікаційних центрів, процедура та порядок їх створення та функціонування; - у статтях 35 і 36 викладено деталізований опис 11 рівнів НРК, її роль у функціонуванні НСК. Закон передбачає можливість застосування у країні галузевих рамок кваліфікацій та визначає процедуру для реалізації стейкґолдерами цієї можливості; - у статті 37 уперше у вітчизняній правничій практиці дається визначення поняттю НСК; - стаття 38 «Національне агентство кваліфікацій» розкриває механізм утворення цієї нової інституції, 17 її ключових функцій; - стаття 39 «Професійні стандарти» дає визначення цьому терміну, виписує процедуру їх розроблення та запровадження на практиці; - окремі положення, що стосуються питання функціонування НСК, виписані в статтях 32 «Стандарти освіти», 33 «Освітні програми», 40 «Документи про освіту», 47 «Зовнішнє незалежне оцінювання», 48 «Моніторинг якості освіти», 51 «Сертифікація педагогічних працівників» тощо. 6 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 1774- VIII), яким, зокрема, внесено зміни до статті 96 Кодексу законів про працю та статті 6 ЗУ «Про оплату праці» стосовно того, що Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів визначається Кабінетом Міністрів України, а Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики. Ці норми увійшли до проекту Трудового кодексу України (друге читання). 5 грудня 2018 року в Україні створено Національне агентство кваліфікацій. Ця подія закріплена постановою КМУ від 5.12.2018 року за № 1029 «Деякі питання Національного агентства кваліфікацій». Серед інших нормативних актів, що регулюють діяльність НАК можна виділити: - Розпорядження КМУ «Про затвердження складу НАК» від 03 квітня 2019 р. № 219-р; - Постанова КМУ від 10 липня 2019 р. № 693 «Про внесення змін до Статуту Національного агентства кваліфікацій»; - Постанова КМУ від 14 серпня 2019 р. N 697 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298» (стосовно умов оплати праці членів НАК та працівників його Секретаріату). - 26-28 лютого ЄФО в м. Турині було проведено Навчальний семінар для членів Національного агентства кваліфікацій України із залученням провідних експертів-тренерів профільного спрямування. У теперішній час завершується робота щодо інституціонального, фінансового, матеріально-технічного, кадрового та інших видів забезпечення діяльності НАК та його Секретаріату. З 1 січня 2020 року започатковується Проект між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України», де одним із результатів визначається допомога становленню НАК в частині професійних кваліфікацій. Віднесених до 2-5 рівнів Національної рамки кваліфікацій. |  |  |  |
|  | визначення потреб та можливостей (кадрові, функціональні) заінтересованих сторін та розроблення пропозицій щодо забезпечення їх участі у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | розроблення пропозицій щодо забезпечення участі заінтересованих сторін у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій |
|  | Завдання виконано. Частина роботи за цим завданням реалізовувалася під час узгодження та формування складу учасників МРГ та розширенні її повноважень. Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2017 № 411 затверджено План заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки (далі – План Міністерства). Його виконавцями виступають структурні підрозділи, підпорядковані наукові установи МОН, інші зацікавлені сторони. Наказом Міністерства соціальної політики України від 24 січня 2017 року за № 107 затверджено План заходів щодо реалізації ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 6 грудня 2016 року за № 1774 – VIII). Окремим дорученням Державного секретаря Мінсоцполітики від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17/ визначені відповідальні посадові особи та терміни виконання відповідних завдань Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. Окремими всеукраїнськими професійними асоціаціями створюється ініціативна група із формування в країні у поточному році Платформи громадських, професійних та бізнес-асоціацій , як представницького органу в нових інституціях національного рівня. Слід зазначити, що на виконання згаданого завдання не усіма заінтересованими сторонами розроблено внутрішньовідомчі плани дій (спільні представницькі органи соціальних партнерів національного рівня, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України та інші). Важливим питанням залишається й залучення ресурсів та стимулювання до активної діяльності більш широкого загалу стейкголдерів, перш за все, профільних центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), агенцій із забезпечення якості освіти, представників галузевих об’єднань роботодавців і профспілок, роботодавців, що представляють «великий бізнес», недержавних центрів із підготовки кадрів на виробництві, незалежних центрів з оцінювання професійних кваліфікацій, асоціацій навчальних закладів, педагогів, науковців, студентів тощо. Слід зазначити, що останнім часом намітилася тенденція щодо самостійної активізації ключових стейкголдерів у сфері професійних кваліфікацій. Це стосується, перш за все, формування галузевих/професійних рад з розвитку професійних кваліфікацій, розроблення професійних стандартів, запровадження на практиці дуальної форми навчання тощо. |  |  |  |
| 3. Визначення ролі та обов’язків (функцій) усіх сторін, органів та організацій, заінтересо-ваних в участі у формуванні та розвитку Національної системи кваліфікацій | підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо розроблення, затвердження і перегляду професійних стандартів | Мінсоцполітики МОН заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | ухвалення актів та рекомендацій щодо розроблення, затвердження та перегляду професійних стандартів |
|  | Завдання виконано. На виконання Плану заходів щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 24 січня 2017 року за № 107, затверджено Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів (постанова КМУ від 31.05.2017 року за № 373). Крім того, Міністерством соціальної політики України запроваджено Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик (наказ Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 року за № 918). За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та Міністерства освіти і науки України «Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях» (м. Київ, 11 липня 2017 року), робочі матеріали з розроблення Макету професійного стандарту, методики з розроблення професійних стандартів та настанов (керівництва) для їх розробників. Наказом Міністра соціальної політики України від 25 вересня 2017 року за №1534 було створено робочу групу з розроблення Методики з розроблення професійних стандартів. 22 січня 2018 року наказом Міністерства соціальної політики України за № 74 затверджено Методику розроблення професійних стандартів (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 13.02.2018 за № 165/31617). З метою розгляду пропозицій про внесення підприємств, установ, організацій до переліку суб’єктів перевірки проектів професійних стандартів Міністерством соціальної політики України утворено робочу групу з розгляду питань відповідності підприємств, установ та організацій вимогам до суб’єктів перевірки професійних стандартів у складі, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 23.05.2018 № 769. Національним експертом ЄФО додатково підготовлено та апробовано проект Настанов з розроблення професійних стандартів, який пройшов обговорення в експертному середовищі, доопрацьований та застосований під час навчання тренерів з розроблення професійних стандартів. Передбачається цей документ передати НАК для подальшого запровадження у практичній діяльності. |  |  |  |
|  | підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо розроблення та затвердження кваліфікацій, освітніх стандартів, освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти | МОН Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | ухвалення актів та рекомендацій щодо розроблення та затвердження кваліфікацій, освітніх стандартів, освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти |
|  | Завдання виконується з порушенням термінів. За сприяння ЄФО його міжнародним експертом Відмантасом Тутлісом було проведене дослідження на тему «Оцінювання освітніх стандартів професійної освіти, що базуються на компетентністному підході, в Україні» . Результати було презентовано на міжнародному семінарі Міністерства освіти і науки України та ЄФО, 25 квітня 2017 року, м. Київ. За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та Міністерства освіти і науки України «Нові методологічні підходи до розроблення професійних , освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях» (м. Київ, 11 липня 2017 року), робочі матеріали з розроблення методичних рекомендацій з розроблення освітніх стандартів, що базуються на компетентностях та стандартів оцінювання результатів навчання. До моменту запровадження на практиці цих методичних рекомендацій наказом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 року за № 3946 «Про розроблення державних стандартів професійно – технічної освіти на компетентнісній основі» введено у дію тимчасові рекомендації. За ініціативи Міністерства освіти і науки України Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 988-р) та затверджено план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (розпорядження КМУ від 13.12.2017 № 903-р). Федерацією роботодавців України розроблено та апробовано проект Процедури зіставлення вимог до результатів навчання за наявними освітніми та професійними кваліфікаціями із дескрипторами рівнів НРК. 20 січня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими стейкґолдерами проведено семінар на тему: «Нові підходи до розроблення професійних стандартів та стандартів професійної освіти, заснованих на компетентностях». 24 травня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими стейкґолдерами проведено семінар на тему «Стандарти, засновані на компетентнісному підході та освітні програми в Україні» , де, окрім іншого, були розглянуті питання розроблення методичних рекомендацій з розроблення стандартів освіти та стандартів оцінювання результатів навчання на нових компетентнісних засадах. 22 лютого Комісією ЄС та Міністерством освіти і науки України у м. Києві проведено семінар на тему «Майбутнє професійної освіти і навчання в Україні: На шляху до Національної стратегії професійної освіти і навчання». За ініціативи Міністерства освіти і науки України постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347 затверджено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». Наказом Міністерства освіти і науки України від 5 липня 2018 року за №730 створено робочу групу із підготовки проекту методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що базуються на компетентнісному підході. Наказом Міністерства освіти і науки від 16.07.2018 № 776 затверджено Концепцію розвитку педагогічної освіти, якою, зокрема, передбачено розроблення галузевої рамки кваліфікацій, професійних стандартів, стандартів вищої освіти тощо. Міністерством освіти і науки України розроблено, а наказом Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 р. № 1143 затверджено професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», перший в країна професійний стандарт підготовлений відповідно до нового порядку та методики розроблення таких стандартів, на посаду, що є основою для подальшого розроблення професійних стандартів для посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, що в свою чергу є підґрунтям для формування стандартів освіти та стандартів оцінювання результатів навчання нового типу. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» МОН України у липні 2018 року підготовлено та подано до Міністерства освіти і науки України проекти Галузевої рамки кваліфікацій та Галузевої тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників. Міністерством освіти і науки України формується робоча група з розроблення галузевої рамки кваліфікацій для виду економічної діяльності «Освіта» (назва орієнтовна). Міністерством освіти і науки України розроблено, а Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 660-р). |  |  |  |
| Модернізація системи прогнозування потреби в кваліфікаціях та розроблення професійних стандартів |  |  |  |  |
| 5. Створення системи прогнозування потреби у кваліфікаціях | модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів | МОН Мінекономрозвитку Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) місцеві органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2016 – 2017 роки | модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів |
|  | Завдання виконується з порушенням термінів. У лютому 2017 року експертами ЄФО проведені робочі зустрічі з представниками Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України, Державної служби зайнятості, профільних наукових установ щодо започаткування в країні, окрім іншого, досліджень з визначення потреби в підготовці кадрів та вивчення реального стану працевлаштування за фахом випускників закладів освіти. Переговорний процес триває. Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України спільно з Міністерства освіти і науки України проведено 1 березня п. р. Круглий стіл на тему: «Перспективні професії: шляхи визначення, підходи до прогнозування». У квітні – травні 2017 року за сприяння ЄФО у Львівській області було проведене дослідження на тему: «Прогнозування попиту в кваліфікованих кадрах на регіональному рівні за допомогою опитування роботодавців». За сприяння Світового банку в Україні з 2012 по 2016 роки проводилося науково-аналітичне дослідження реального попиту на навички працівників з боку роботодавців 4 секторів економіки. Результати дослідження («Навички для сучасної України») були презентовані Представництвом Світового банку в Україні 7 червня 2017 року. 9 листопада 2017 року ЄФО, Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України на базі Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України було проведено Семінар на тему «Модель прогнозування потреб у професійних навичках та кваліфікаціях – нові результати оновленої моделі». 14 вересня 2018 року ДНУ «Інститут освітньої аналітики» Міністерства освіти і науки України підготовлено Інформаційну записку «Аналітичний огляд підходів щодо модернізації інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійних (професійно-технічних) закладів освіти». Відповідні дослідження продовжуються. В Україні набирає обертів процес формування галузевих (професійних) рад з розвитку кваліфікацій та розроблення професійних стандартів, одним із напрямків діяльності яких виступає вивчення потреби ринку праці в кваліфікаціях. За станом на 01.07.2019 року до створених раніше 7 галузевих рад сформовано ще 3 Галузеві/Професійні ради (при Міжнародній організації роботодавців підприємств галузі залізничного транспорту «Федерація залізничників України» з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій у залізничній галузі; у сфері менеджменту в житлово-комунальному господарстві; при Консорціумі підприємств/закладів освіти з авіа- та ракетобудування «Мехатроніка»). За попередньою інформацією на теперішній час йдуть активні роботи по створенню 4 галузевих та 8 професійних рад з розвитку професійних кваліфікацій в окремих видах економічної/професійної діяльності (річковий транспорт; документознавство; фінансово-економічна та інформаційна безпека; косметологічні послуги; кінологічні послуги тощо). За підтримки міжнародних та зарубіжних організацій постійно проводяться дослідження регіональних ринків праці та стану з «перевиробництвом» кадрів. Так, наприклад, у І півріччі поточного року за сприяння Програми ПРООН із відновлення та розбудови миру були підготовлені та оприлюднені: - Аналітичний звіт «Комплексний аналіз системи професійно-технічної освіти в Луганській області та її відповідності потребам регіонального ринку праці»; - Аналітичний звіт «Комплексний аналіз системи професійно-технічної освіти Донецької області та її відповідності потребам регіонального ринку праці»; - Аналітичний звіт «Комплексний аналіз регіонального ринку праці Луганської області»; - Аналітичний звіт «Комплексний аналіз регіонального ринку праці Донецької області». За підтримки за Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ) Інститутом професІйних кваліфікацій проведено дослідження «Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України» тощо. Провідні експерти від України прийняли участь у засіданні Платформи Східного партнерства 4 - «Цифрова трансформація прогнозування навичок та відповідності професійних кваліфікацій потребам ринку праці – поліпшення переваг для користувачів» (27-28 червня 2019 року, Мілан (Італія)). ДНУ» Інститут освітньої аналітики» підготовлено на підставі проведених досліджень щодо вивчення попиту на професійні кваліфікації робітників та подано до МОН України Інформаційну записку «Методологічний підхід щодо обґрунтування оптимізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти». Міністерством освіти і науки України заплановано в листопаді 2019 – січні 2020 рр. проведення моніторингу ефективності підготовки та працевлаштування педагогічних працівників. |  |  |  |
| 6. Адаптація Національної системи класифікацій професій (занять) до Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08) | розроблення та погодження нової редакції Національного класифікатора України «Класифікатор професій», який відповідатиме Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO–08) | Мінсоцполітики Мінекономрозвит-ку заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2018 –2019 роки | розроблення, погодження та застосування на практиці нової редакції Національного класифікатора України “Класифікатор професій”, що відповідає вимогам Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO–08) |
| Завдання виконується. Міністерством соціальної політики України спільно з фахівцями НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України (далі – Інститут) здійснюється робота щодо адаптації Національної системи класифікацій професій (занять) до Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08). Крім цього для виконання зазначеного завдання Міністерством соціальної політики України створено Робочу групу з розроблення нової редакції Національного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій», який відповідатиме Міжнародній стандартній класифікації занять (ISCO-08). До складу Робочої групи увійшли представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, СПО всеукраїнських об’єднань профспілок та сторони роботодавців на національному рівні, Конфедерації роботодавців України, а також наукових установ. На першому засіданні Робочої групи, яке відбулося 19 квітня 2018 року, фахівцями Інституту було представлено концептуальні підходи щодо структури і змісту Класифікатора професій, адаптованого до ISCO-08. На засіданні 2 серпня 2018 року зустрілися представники Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та ПАТ «Укрзалізниця» та обговорити переліки назв посад (професій) відповідних сфер діяльності. Робочою групою опрацьовуються питання приведення у відповідність наявних у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» професійних угруповань, конкретних професій та їхнього кодування відповідно до структури та описам ISCO-08 та макету адаптованої редакції Класифікатора професій. Проведений фаховий переклад частини ISCO-08 на державну мову. Також продовжується робота з удосконалення чинного Національного класифікатора ДК 003 «Класифікатор професій», зокрема готується проект чергових Змін та доповнень № 9 до Класифікатора професій (скасування застарілих назв, зміна назв та кодів, внесення нових професійних назв робіт). Цей проект Зміни до Класифікатора професій містить, окрім іншого, певну номенклатуру професій (посад), пов’язаних з освітою та навчанням, а саме: Косухіна |  |  |  |  |
| 7. Створення електронного реєстру професій | створення електронного реєстру професій | Мінсоцполітики | 2018—2019 роки | створення реєстру професій (занять), який доступний он-лайн |
| Це завдання буде виконане у повному обсязі після повного завершення робіт за пунктом 6 Плану |  |  |  |  |
| 8. Розроблення/ оновлення і затвердження професійних стандартів | розроблення/оновлення кваліфікаційних характеристик/про-фесійних стандартів | Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації, галузеві (професійні) ради (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2020 роки | розроблення/оновлення кваліфікаційних характеристик/ професійних стандартів |
|  | Завдання виконується. Протягом 2017 року: - наказом Міністерства соціальної політики України від 29.03.2017 р. розроблено та затверджено нову версію галузевого Випуску № 80 «Соціальні послуги»; - наказом Міністерства оборони України від 31.05.2017 р. затверджено кваліфікаційні характеристики на 4 професії; - наказом Укроборонпрому затверджено кваліфікаційні характеристики на 46 професій; - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджено чергові Зміни № 6 та № 7 до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» . У рамках реалізації Закону України від 6.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 № 918, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2017 за № 784/30652 затверджено Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик. Впродовж 2018 року: Міністерством соціальної політики України завершується підготовка оновленої версії Випуску № 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; Міністерством аграрної політики України та продовольства розроблено та затверджено Випуск 53 «Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів» (10 кваліфікаційних характеристик); Міністерством інфраструктури України розроблено та затверджено кваліфікаційну характеристику нової професії «Державний експерт з розслідування авіаційних подій»; Міністерством юстиції України розроблено та затверджено 2 кваліфікаційні характеристики («Консультант державної нотаріальної контори» та «Консультант державного нотаріального архіву»); Міністерством охорони здоров’я України розроблено та затверджено кваліфікаційну характеристику «Фельдшер з медицини невідкладних станів» та внесено зміни до 6 кваліфікаційних характеристик («Парамедик», «Лікар-судово-психіатричний експерт» тощо). Державною службою України з надзвичайних ситуацій розроблено нову редакцію Випуску 92 „Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту України” (134 кваліфікаційні характеристики). Міністерством соціальної політики кваліфікаційна характеристика „Килимар” тощо. Косухіна За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги в розробленні певної кількості професійних стандартів за найбільш випитаними та пріоритетними професіями робітників. |  |  |  |
|  | розроблення/перегляд та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів | Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) галузеві (професійні) ради (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) інші розробники професійних стандартів (за згодою) | 2016 – 2020 роки | розроблення, погодження та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів за професійно - галузевою ознакою |
|  | Завдання виконується. У поточному році затверджено та включено Мінсоцполітики України до Реєстру професійних стандартів 15 професійних стандартів (вчитель початкових класів загальної середньої школи, фахівець з публічних закупівель, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електромонтер з ремонту і обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, начальник поїзда пасажирського, провідник пасажирського вагона, соціальний робітник, соціальний працівник, електромонтер контактної мережі, черговий по переїзду, перекладач жестової мови (сурдоперекладач), монтер колії, складач поїздів, машиніст електровоза, стюард (послуги в дорозі). На цей момент отримано від заявників та розміщено на веб-сайті Міністерства соціальної політики України 154 заявки на розроблення професійних стандартів. 2 заявки знято з реєстрації (матрос, інженер судновий). Наказом Міністра освіти і науки України створено робочу групу з розроблення першого в країні професійного стандарту на професійний профіль «Про створення робочої групи з розроблення проекту професійного стандарту за групою професій «Викладачі університетів та вищих навчальних закладів» (від 16.05.2019 року за №665). За організації та підтримки ЄФО в період з червня по жовтень 2019 року у 7 містах країни (Одеса, Коблево, Київ (2 тренінги), Дніпро, Харків, Запоріжжя та Львів) були проведені дводенні Тренінги з підготовки тренерів з розроблення професійних стандартів, якими було охоплено близько 180 учасників. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги в розробленні певної кількості професійних стандартів за найбільш випитаними та пріоритетними професіями робітників. |  |  |  |
|  | створення реєстру/бази даних професійних стандартів | Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні(за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | створення і функціонування національного реєстру/бази даних професійних стандартів, доступних он-лайн |
|  | Завдання виконане. Як зазначалося вище, з метою інформування всіх зацікавлених сторін щодо розроблення професійних стандартів на веб-порталі Міністерства соціальної політики України (Сфера зайнятості / Професійні стандарти) розміщено відповідну інформацію: - нормативно-правові акти з питань розроблення професійних стандартів; - реєстр заявок на розроблення професійних стандартів, який за станом на останню дату містить 154 позиції; - реєстр професійних стандартів. За станом на І півріччя 2019 року в Реєстрі розміщено 15 професійних стандартів За фінансового та методичного сприяння з боку ЄФО у 2018-2019 роках в Україні створюється Веб-сайт НАК, до якого за прикладом окремих країн буде включений Реєстр кваліфікацій, який в свою чергу охоплюватиме і Реєстр професійних стандартів та іншу суміжну інформацію. За готовності він буде переданий НАК. Питання про хід реалізації цього заходу було розглянуто на засіданні МРГ 17 вересня 2018 року. Планується закінчити ці роботи у І півріччі 2020 року. |  |  |  |
| Розроблення кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм на основі результатів навчання) відповідно до Національної рамки кваліфікацій |  |  |  |  |
| 9. Створення і ведення Національного реєстру кваліфікацій, які офіційно включено в Національну рамку кваліфікацій (Реєстр Національної рамки кваліфікацій) | розроблення Порядку включення кваліфікацій до Реєстру Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) | 2017 рік | розроблення і впровадження критеріїв і порядку включення кваліфікацій різних типів до Реєстру Національної рамки кваліфікацій |
|  | Завдання виконується з порушенням термінів. Федерацією роботодавців України розроблено проект Реєстру освітніх та професійних кваліфікацій, за якими у теперішній час здійснюється підготовка кадрів (відповідно до чинних освітніх стандартів), який використовується під час формування Національного Реєстру кваліфікацій. За фінансового та методичного сприяння з боку ЄФО у 2018-2019 роках в Україні створено прототип Веб-сайту НСК, до якого за прикладом окремих країн буде включено Реєстр кваліфікацій. Його буде передано НАК. Питання про хід реалізації цього заходу розглядалося на засіданні МРГ 17 вересня 2018 року. Планується закінчити ці роботи у І півріччі 2020 року. |  |  |  |
|  | підготовка і здійснення апробації методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій різних типів за рівнями Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | затвердження методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій за рівнями Національної рамки кваліфікацій |
|  | Завдання не виконується |  |  |  |
| 10. Розроблення освітніх стандартів і програм на основі компетентнісного підходу/ результатах навчання | розроблення/ оновлення методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі компетентнісного підходу/результатах навчання | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2016 – 2017 роки | ухвалення методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі нових стандартів, що базуються на компетентнісному підході/результатах навчання |
|  | Завдання виконане. Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом вищої освіти НАПНУ розроблено методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (схвалено Сектором вищої освіти Науково-методичної Ради МОН (протокол від 29.03.2016 за № 3). Зазначене питання, окрім інших, розглядалися на міжнародній конференції на тему: «Узгодження освітніх стандартів та програм України з НРК», організованій ЄФО, МОН, Британською Радою в Україні та іншими , яка пройшла 2 лютого 2017 року в м. Києві за участі широкого кола представників заінтересованих сторін, включаючи педагогів, роботодавців, учених та посадовців з профільних міністерств і відомств. НАПН України розроблено та розповсюджені Методичні рекомендації щодо створення освітніх програм на основі нових стандартів, що базуються на компетентнісному підході/результатах навчання. Мінекономрозвитку України спільно з ЄФО у березні 2019 року в м. Києві був проведений ряд семінарів-тренінгів на тему «“Навчання підприємливості”. |  |  |  |
|  | розроблення/ оновлення методичних рекомендацій щодо створення освітніх стандартів і програм професійно-технічної освіти за компетентнісним підходом | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | ухвалення методичних рекомендацій щодо створення освітніх стандартів і програм професійно-технічної освіти за компетентнісним підходом |
|  | Завдання виконується з порушенням термінів. За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та МОН «Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях» (м. Київ, 11 липня 2017 року), робочі матеріали з розроблення методичних рекомендацій із розроблення освітніх стандартів , що базуються на компетентностях. На кінець 2017 року підготовлено проект відповідних методичних рекомендацій, які апробовані на початку 2018 року. До моменту запровадження на практиці зазначених методичних рекомендацій відповідно до наказу МОН від 30.06.2017 року за № 946 «Про розроблення державних стандартів професійно – технічної освіти на компетентнісній основі» введено в дію тимчасові рекомендації. Міністерством соціальної політики України затверджені Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва (наказ Мінсоцполітики від 11.10.2017 № 1611). Як зазначалося вище: 20 січня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими стейкґолдерами проведено семінар на тему: «Нові підходи до розроблення професійних стандартів та стандартів професійної освіти, заснованих на компетентностях». 24 травня 2018 року у м. Києві Міністерством освіти і науки України, ЄФО та іншими стейкґолдерами проведено семінар на тему «Стандарти, засновані на компетентнісному підході та освітні програми в Україні» , де, окрім іншого, були розглянуті питання розроблення методичних рекомендацій з розроблення стандартів освіти та стандартів оцінювання результатів навчання на нових компетентнісних засадах . Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.07.2018 року № 730 створено робочу групу із підготовки проекту методики розроблення стандартів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що базуються на компетентнісному підході. МОН України спільно з ЄФО 5-6 березня поточного року в м. Києві було проведено науково-практичний семінар «Створення центрів професійної досконалості та інновацій в Україні: розгляд передових практик з метою впровадження політики». Мінекономрозвитку України спільно з ЄФО у березні 2019 року в м. Києві був проведений ряд семінарів-тренінгів на тему «“Навчання підприємливості”. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання МОН України допомоги в реалізації цього заходу. |  |  |  |
| 11. Розроблення/ оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм вищої освіти | розроблення та затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (5—8 рівень Національної рамки кваліфікацій), забезпечення надання підтримки вищим навчальним закладам під час розроблення програм різних рівнів вищої освіти, у тому числі навчання їх розробників | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади | 2017 – 2019 роки | розроблення і затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (5–8 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
|  | Завдання виконується. Станом на 05.10.2019 р. розроблено 268 проектів стандартів вищої освіти, з них 111 стандартів освітнього ступеня бакалавра зі 112 необхідних, 107 – магістра зі 121 необхідного та 50 проектів стандартів доктора філософії зі 121 необхідного. Затверджено 73 стандартів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра та 27 стандартів освітнього ступеня магістра. 156 проектів стандартів знаходяться на доопрацюванні в підкомісіях та на різних стадіях узгодження, з них 30проекти стандартів освітнього ступеня бакалавра, 76 проектів стандартів освітнього ступеня магістра та 50 проектів стандартів доктора філософії. Крім того,6 проектів стандартів погоджено НАЗЯВО та буде затверджено найближчим часом. З них 3 проекти стандартів бакалавра та3 проекти стандартів магістра. 6 проектів стандартів готові до направлення до НАЗЯВО. З них 5 проектів стандартів бакалавра та 1 проект стандарту магістра |  |  |  |
| 12.Розроблення/ оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм професійно-технічної освіти | оновлення переліку спеціальностей професійно-технічної освіти | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | оновлення і затвердження переліку спеціальностей професійно-технічної освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста і кваліфікованого робітника |
|  | Завдання не виконується. Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. Важливим є врахування розробниками підходів Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) при формуванні єдиної (наскрізної) ієрархії галузей знань та освітніх програм. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання. |  |  |  |
|  | розроблення/онов-лення стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій 5 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) | 2017 – 2020 роки | розроблення/оновлення і затвердження стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста (5 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
|  | Завдання виконується. Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. Розроблено 9 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, що забезпечують здобуття кваліфікацій 3-5 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» можливе часткове надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання (стосовно закладів професійної (професійно-технічної) освіти). |  |  |  |
|  | розроблення/перегляд стандартів і програм професійно-технічної освіти для кваліфікацій 3–4 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) | 2017 – 2020 роки | розроблення/перегляд і затвердження стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій 3–4 рівня Національної рамки кваліфікацій |
|  | Завдання виконується. Відповідно до Розділу III «Розвиток людського потенціалу» проекту Середньострокового Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року МОН за участі широкого представництва професійно-технічних закладів країни та інших стейкголдерів розроблено та запроваджено на практиці у 2016 році 20 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій. Всього за останнє десятиріччя розроблено та запроваджено на практиці майже 400 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, з яких зміст 377 розміщено на сайті МОН. Відповідно до наказу МОН від 16.03.2015 за № 298 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти» у період до 2018 року розроблюються на базі 3-х закладів професійно-технічної освіти нові освітні програми з орієнтацією на навчання на виробництві та практичну підготовку. Крім того, напрямок відповідного спрямування (оновлення змісту освіти, опанування сучасних виробничих технологій безпосередньо у виробничому середовищі, оцінювання результатів навчання роботодавцями) закріплено наказом МОН від 23.06.2017 року за № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників». Розроблено 17 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за компетентнісним підходом з професій, що забезпечують здобуття кваліфікацій 2-4 рівня Національної рамки кваліфікацій. У 2019 році розроблено та наказами МОН затверджено 64 стандарта професійної освіти, зокрема: Агломератник, Адміністратор (господар) залу, В’язальник трикотажних виробів та полотна, Вальцювальник стана холодного прокату труб, Виробник м’ясних напівфабрикатів, Візажист, Візажист-стиліст, Оформлювач вітрин, приміщень та будівель, Продавець продтоварів, Горновий доменної печі, Електромонтер з експлуатації розподільних мереж, Касир торговельного залу, Килимар, Лаборант хіміко-бактеріалогічного аналізу, Машиніст землерийно-будівельних машин, Машиніст крана автомобільного, Майстер ресторанного обслуговування, Манікюрник, Молодша медична сестра з догляду за хворими, Монтажник систем утеплення будівель, Овочівник, Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного грунту, Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, Озеленювач, Оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів), Педикюрник, Пекар, Продавець непродовольчих товарів, Різьбяр по дереву та бересту, Секретар керівника, Складальник корпусів металевих суден, Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Слюсар із складання металевих конструкцій, Фотограф (фотороботи), Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи), Машиніст бурової установки, Електромонтер ремонту та обслуговування електроустаткування, Адміністратор, В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів, Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи), Лісоруб, Муляр, Провідник пасажирського вагона, Реставратор пам’яток дерев’яної архітектури, Рихтувальник кузовів, Слюсар з механоскладальних робіт, Слюсар-інструментальник, Тістороб, Дезактиваторник, Дезінфектор, Дозиметрист, Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного пересувного, Машиніст екскаватора, Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу, Радіотелефоніст, Рятувальник-верхолаз, Рятувальник-кінолог, Сапер (розмінування), Електромонтер з обслуговування підстанції, Рятувальник гірський, Оператор телекомунікаційних послуг, Екстрений медичний технік. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання. |  |  |  |
| 13.Розроблення/ перегляд і затвердження стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти | оновлення стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 – 2020 роки | затвердження нових державних стандартів початкової і повної загальної середньої освіти (1—2 і 4 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
|  | Завдання виконується. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 затверджено Державний стандарт початкової освіти. Наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, № 406, № 407, № 408 затверджено типові освітні програми для 2-11 класів закладів загальної середньої освіти. У 2019 році затверджено 26 типових навчальних програм загальної середньої освіти для початкової школи та 32 програми для початкової школи, у тому числі для закладів загальної середньої освіти з мовами навчання національних меншин (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272). |  |  |  |
| 14. Розроблення і затвердження стандартів і програм для професійного навчання дорослого населення за робітничими професіями (на основі професійних стандартів) | розроблення положень про професійне навчання за модульними навчальними програмами | Мінсоцполітики МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) | 2017 рік | розроблення та затвердження нового положення про професійне навчання за модульними навчальними програмами |
| Завдання виконується з порушенням термінів. Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України підготовлено проект методичних рекомендацій з організації вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються до професійно-технічних закладів на відкрите навчання на модульно-компетентнісній основі з перепідготовки або підвищення кваліфікації. Зазначеним Інститутом у 2017 році започатковані експериментальні дослідження на базі Роменського вищого професійного училища стосовно відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентісній основі. За період, що аналізується, в Україні проводилося декілька міжнародних проектів відповідного спрямування, а саме: - Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 298 «Про проведення дослідницько-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання на базі закладів професійно-технічної освіти» на базі 3-х професійно-технічних училищ розроблено нові освітні програми з орієнтацією на навчання на виробництві та практичну підготовку. Коло учасників цього експерименту в 2017 році було розширено до 38 закладів ПТО з 24 областей країни. - Пілотний проект ЄФО із запровадження на практиці закладами ПТО України освітніх стандартів і програм, розроблених на основі компетентнісного підходу. - Реалізація за підтримки експертів з Естонії міжнародного проекту у Волинській області із запровадження досвіду Естонії для підтримки реформ системи професійно-технічної освіти у Волинській області. З метою розроблення і затвердження стандартів і програм для професійного навчання дорослого населення за робітничими професіями, забезпечення мобільності осіб у процесі професійного навчання Мінсоцполітики розроблено Положення про професійне (професійно-технічне) навчання на основі модульної технології, яке затверджено наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 110/85 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2018 за № 223/31675). За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання. |  |  |  |  |
| 15. Розроблення стандартів для кваліфікацій за професіями, за якими підвищення кваліфікації і/або сертифікація визначені законодавством обов’язковими (регульовані професії) | розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3–7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями, забезпечення надання підтримки професійним/фаховим асоціаціям з розроблення кваліфікацій (3—7 рівень Національної рамки кваліфікацій), у тому числі навчання розробників | МОН Мінсоцполітики (стосовно 3–5 рівня Національної рамки кваліфікацій) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) інші громадські об’єднання відповідного спрямування, галузеві (професійні) ради Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 – 2020 роки | розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3–7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями |
|  | Завдання не виконується. Можна вказати на Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою КМУ від 23 серпня 2017 року за №640. Міністерство освіти і науки України підготовлено проект політичної пропозиції «Регульовані професії: взаємодія держави, роботодавців, закладів освіти та професійних спільнот для досягнення кращих результатів», який станом на 10.01.2019 перебуває на громадському обговоренні. Розроблено 9 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, що забезпечують здобуття кваліфікацій 3-5 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання (стосовно 3-5 рівнів національної рамки кваліфікацій). |  |  |  |
| Формування системи підтвердження результатів професійного навчання (присвоєння професійних кваліфікацій) |  |  |  |  |
| 16. Створення механізму/ методичної бази для визнання результатів неформаль- ного професійного навчання | створення/оновлення методичного забезпечення щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів неформального професійного навчання | Мінсоцполітики МОН Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) галузеві (професійні) ради (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації інші громадські об’єднання відповідного спрямування (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | ухвалення нових методичних рекомендацій щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів неформального професійного навчання |
|  | Завдання виконане. Окремим дорученням Державного секретаря Міністерства соціальної політики України від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17 визначені відповідальні посадові особи та терміни виконання цього завдання Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. З метою створення та ефективного функціонування механізму підтвердження результатів неформального професійного навчання розроблено та затверджено нормативно-правові акти: - порядок підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; - перелік робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; - перелік суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; - вимоги до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; - порядок створення комісії для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; - порядок видачі та форми документів про підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями; - положення про Міжвідомчу робочу групу з розгляду питання відповідності підприємств, установ, організацій встановленим Вимогам до підприємств, установ, організацій для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Для надання методичної допомоги суб’єктам підтвердження щодо визначення послідовності та порядку організації всіх етапів проходження особою процедури підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями у 2017 році Мінсоцполітики розроблено Методичні рекомендації щодо процесу оцінювання та підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями. З метою сприяння громадянам у підтвердженні кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання, внесено зміни до Переліку суб’єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями (наказ Міністерства соціальної політики України від 03.04.2018 № 466, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 р. за № 491/31943). До Переліку включено Вище професійне училище N 33 м. Києва, яке здійснюватиме підтвердження кваліфікації, здобутої шляхом неформального навчання за професією «кухар». За станом на кінець І півріччя 2019 року 159 осіб підтвердили результати неформального професійного навчання за професією «кухар», зокрема: серпень-грудень 2016 – 14 осіб; 2017 рік – 60 осіб; січень-серпень 2018 – 85 осіб. За результатами підтвердження кваліфікації 157 осіб отримали свідоцтво про присвоєння (підтвердження) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання, 2 особи – сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання. Косухіна За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання (стосовно оновлення професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної рамки кваліфікацій). |  |  |  |
| 17. Розроблення і затвердження стандартів/ критеріїв оцінювання з метою визнання результатів неформального професійного навчання | розроблення стандартів/критеріїв оцінювання з метою визнання результатів неформального професійного навчання за кваліфікаціями 2–5 рівня Національної рамки кваліфікацій | Мінсоцполітики МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації, галузеві (професійні) ради (за згодою) кваліфікаційні центри (за згодою) | 2016 –2020 роки | розроблення і ухвалення стандартів/критеріїв оцінювання за професіями/ кваліфікаціями |
|  | Завдання виконується. Передбачається провідна роль Національного агентства кваліфікацій у виконанні зазначеного завдання після завершення його організаційних заходів. Окремим дорученням Державного секретаря Міністерства соціальної політики України від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17 визначені відповідальні посадові особи та терміни виконання цього завдання Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. З метою забезпечення розробки критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання за результатами неформального професійного навчання, дотримання прозорості, об’єктивності та забезпечення якості проведення процедури оцінювання професійних знань, умінь і навичок Мінсоцполітики розроблено Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання за результатами неформального професійного навчання. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної рамки кваліфікацій). |  |  |  |
| Удосконалення процесів забезпечення якості кваліфікацій |  |  |  |  |
| 18. Приведення у відповідність системи забезпечення якості вищої освіти з Європейськими рекомендаціями і стандартами із забезпечення якості вищої освіти (ESG) | розроблення та затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти, які відповідають Європейським рекомендаціям і стандартам із забезпечення якості вищої освіти (ESG) та передовому міжнародному досвіду |
|  | Завдання виконано. Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. Постановою КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 901 внесено зміни до постанови КМУ від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» в частині акредитації освітніх програм на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» і «молодший спеціаліст». Після започаткування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти роботу щодо формування вимог до акредитації освітніх програм у сфері вищої освіти буде продовжено зазначеним Агентством згідно з його повноваженнями. |  |  |  |
|  | організація системи внутрішнього забезпечення якості вищих навчальних закладів відповідно до вимог ESG | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017—2020 роки | акредитація освітніх програм вищої освіти за всіма спеціальностями всіх рівнів вищої освіти відповідно до європейських вимог |
|  | Завдання виконується. Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. |  |  |  |
| 19. Приведення у відповідність системи забезпечення якості професійної освіти з Європейськими рекомендаціями (EQAVET) | розроблення/оновлення вимог до акредитації освітніх програм/професійно-технічних навчальних закладів | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | встановлення вимог до акредитації освітніх програм/ професійно-технічних навчальних закладів, які відповідають вимогам EQAVET та передовому міжнародному досвіду |
|  | Завдання виконується з порушенням термінів. Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. Постановою КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 901 внесено зміни до постанови КМУ від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» в частині акредитації освітніх програм на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнях «спеціаліст» і «молодший спеціаліст». За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної рамки кваліфікацій). |  |  |  |
|  | організація системи внутрішнього забезпечення якості професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог EQAVET | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017–2020 роки | акредитація програм професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах відповідно до європейських вимог |
|  | Завдання виконується. Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної рамки кваліфікацій). |  |  |  |
| 20. Приведення у відповідність освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти з вимогами професійних стандартів/ професійних кваліфікацій (за їх наявності) | забезпечення проведення оцінки/акредитації (сертифікації) освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти на відповідність підготовки фахівців/робітників вимогам професійних стандартів/професійних кваліфікацій | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) галузеві (професійні) ради професійні асоціації (за згодою) | 2017 – 2020 роки | проведення оцінювання (професійно-громадської акредитації) програм/навчальних закладів незалежними установами оцінювання і забезпечення якості вищої/професійно-технічної освіти |
|  | Завдання виконується. Зазначене завдання включене до Плану заходів Міністерства освіти і науки України з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. За сприяння Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» передбачається надання допомоги МОН України у виконанні цього завдання (стосовно професійних кваліфікацій 2-5 рівнів Національної рамки кваліфікацій). |  |  |  |
| Удосконалення системи інформування про стан впровадження Національної рамки кваліфікацій |  |  |  |  |
| 21. Створення ефективної системи інформування заінтересо-ваних сторін про Національну рамку кваліфікацій / Національну систему кваліфікацій | забезпечення поширення інформації про різні шляхи отримання кваліфікації, включаючи можливості підтвердження результатів неформального професійного навчання | МОН Мінсоцполітики Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) навчальні заклади, галузеві (професійні) ради (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2016 – 2020 роки | створення і розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів (спеціальні брошури, соціальна реклама), поширення інформації на офіційних веб-сайтах МОН, Мінсоцполітики, державних і недержавних центрів зайнятості, центрів із зайнятості молоді, веб-сайтах навчальних закладів, інформаційних порталах, у засобах масової інформації, веб-сайтах інших заінтересованих організацій |
|  | Завдання виконується. Відповідна інформація поширюється на сьогодні шляхом її розміщення на офіційних сайтах МОН (Рубрика «Національна рамка кваліфікацій»), Мінсоцполітики, Федерації роботодавців, Інституту професійних кваліфікацій та на сайтах інших заінтересованих сторін. Слід зазначити, що це завдання потребує першочергової систематизації, ресурсного та кадрового забезпечення. З метою інформування всіх зацікавлених сторін щодо організації підтвердження кваліфікації у 2018 році на веб-порталі Мінсоцполітики (Сфера зайнятості / Професійне навчання дорослого населення) розміщена інформація щодо нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб. На веб-порталі Державної служби зайнятості створено рубрику «Підтвердження результатів неформального навчання», у якій розміщуються матеріали з цього питання. Центрами зайнятості здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення щодо механізму підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, а також забезпечується надання консультацій кожній особі, яка звернулась до центру зайнятості з цих питань. Міністерством освіти і науки України розробляється проект Закону України «Про освіту дорослих», що міститиме нормо стосовно механізмів визнання неформальної освіти, а також положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та проект положення про присвоєння кваліфікації педагогічного працівника, якими передбачається визначення вимог щодо визнання неформальної освіти в системі педагогічної освіти та присвоєння часткових професійних кваліфікацій. |  |  |  |
|  | забезпечення зміцнення потенціалу заінтересованих організацій щодо методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань Національної рамки кваліфікацій/ Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) навчальні/науко-во-методичні центри (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2016 –2020 роки | надання експертно-консультативної, методичної допомоги фахівцям з профорієнтації, навчальним закладам, відділам кадрів підприємств, іншим заінтересованим установам та організаціям з питань використання професійних стандартів і кваліфікацій, визнання результатів неформального професійного навчання |
|  | Завдання виконується. Реалізація зазначеного завдання знаходиться на початковій стадії, а зацікавлені сторони самостійно його вирішують, виходячи із наявних ресурсів. У Міністерстві освіти і науки України на офіційному сайті, починаючи з березня 2017 року, створено окрему Рубрику «Національна рамка кваліфікацій», на якій розміщується інформація за такими напрямками: «Дистанційна освіта в Україні», «Про проект», «Перелік кваліфікацій», «Плани запровадження», «Головні події», «Міжвідомча робоча група», «Міжнародні й зарубіжні проекти», «Стейкголдери» тощо. |  |  |  |
|  | проведення інформаційної кампанії, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з метою підвищення обізнаності учнів, студентів, науковців, викладачів, батьків, роботодавців з питань впровадження Національної рамки кваліфікацій/ Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Національна академія педагогічних наук (за згодою) навчальні/науко-во-методичні центри (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2016 –2020 роки | регулярне проведення інформаційних кампаній, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з питань Національної рамки кваліфікацій/ Національної системи кваліфікацій для різних заінтересованих органів |
|  | Завдання виконується. Виконання завдання здійснюється в робочому порядку шляхом роз’яснення відповідних новацій під час розроблення та обговорення конкретних проектів нормативно-правових актів тощо. Разом з тим, виконання завдання потребує залучення більш широкого кола стейкголдерів базового рівня та їхніх ресурсів. |  |  |  |
|  | проведення моніторингу ефективності інформування/ підвищення обізнаності про Національну рамку кваліфікацій/ Національну систему кваліфікацій | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017—2020 роки | проведення регулярного моніторингу ефективності інформування/ підвищення обізнаності про Національну рамку кваліфікацій/ Національну систему кваліфікацій |
|  | Завдання виконується. Воно виконується епізодично, як правило, шляхом проведення дотичних досліджень національними експертами ЄФО. |  |  |  |

### 3. Аналіз причин невиконання окремих заходів та загальна оцінка їх виконання

### Моніторинг виконання (з грудня 2016 р. по липень 2019 року) 20 заходів та 34 завдань Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки (решта заходів (5) та завдань (10) запланована на 2020 рік) дозволяє зробити такі попередні висновки щодо оцінки рівня їх виконання:

- 11 завдань виконано (32,4 %);

- 14 завдань виконуються у повному обсязі та у визначені терміни (41,2%);

- 6 завдань виконуються із порушенням терміну виконання (17,6%);

- 3 завдання (8,8%) виконавці поки що не в змозі започаткувати через низку суб’єктивних та об’єктивних причин.

До останніх трьох завдань (вони співпадають із назвами заходів) належать:

- «Створення електронного реєстру професій» (5-й захід);

- «Оновлення переліку спеціальностей професійно-технічної освіти»;

- «Розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3–7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями, забезпечення надання підтримки професійним/фаховим асоціаціям з розроблення кваліфікацій (3–7 рівень Національної рамки кваліфікацій), у тому числі навчання розробників» (15-й захід).

Серед основних причин несвоєчасного виконання заходів та завдань Плану або їх тимчасового невиконання слід виділити:

- Відсутність (до 5 грудня 2018 року) єдиного колегіального органу, відповідального за політику кваліфікацій в Україні – Національного агентства кваліфікацій, яке знаходиться у теперішній час на стадії інституціонального становлення;

- початковий етап реалізації складних та надскладних завдань, особливо тих, що потребують великих фінансових витрат та інших ресурсів (наприклад, моніторинг інформування потенційних користувачів НРК та НСК, навчання розробників професійних та освітніх стандартів, перегляд систем забезпечення якості освіти, акредитації освітніх програм, навчання оцінювачів професійних кваліфікацій тощо);

- обмеженість або часткова відсутність досвіду у виконавців, перш за все, за новими напрямками та нормами НСК, наприклад, розроблення стандартів для кваліфікацій за «регульованими» професіями, розроблення методичних рекомендацій щодо зіставлення професійних кваліфікацій різних типів за рівнями НРК тощо;

- тимчасова відсутність єдиного інформаційного порталу (Реєстру кваліфікацій, Веб-порталу НСК) національного рівня, доступного для широкого кола користувачів;

- відносно низький рівень залучення до виконання заходів і завдань Плану багатьох заінтересованих сторін за зразком країн – членів ЄС (окремих профільних центральних органів виконавчої влади, де проводяться близькі чи подібні заходи, наприклад, МОЗ України, Торгово-промислової палати України, агенцій із забезпечення якості освіти, представників галузевих об’єднань роботодавців і профспілок, професійних асоціацій, крупних роботодавців, недержавних центрів із підготовки кадрів на виробництві, чинних незалежних центрів з оцінювання професійних кваліфікацій, асоціацій навчальних закладів, педагогів, науковців, студентів тощо);

- окремі ключові заінтересовані сторони так і не розробили внутрішньовідомчі плани заходів відповідного спрямування (спільні представницькі органи соціальних партнерів національного рівня, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України та інші);

- зберігається незначний рівень фінансової підтримки відповідних заходів та завдань Плану з боку держави, роботодавців, міжнародних партнерів та донорів. Останні на сьогодні «перекриваються» консультативно-експертною та інформаційною допомогою ЄФО та окремими заходами інших міжнародних партнерів в Україні. Важливо, що починаючи з 1 січня 2020 року в Україні починає безпосередньо реалізовуватися Проект між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України»;

- перевантаження працівників ЦОВВ та інших заінтересованих сторін, відповідальних за виконання заходів і завдань Плану, іншою плинною та оперативною роботою, мала їх чисельність та низький рівень мотивації. Додатковим чинником недостатньої роботи ЦОВВ за відповідним спрямуванням виступають інституціональні та функціональні зміни, спричинені їх оптимізацією. Це, перш за все, стосується передаванням профільних питань від Мінсоцполітики України до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ;

- також залишається досить низьким рівень мотивації у ключових стейкголдерів до залучення до виконання заходів Плану власних фінансових, кадрових, інтелектуальних та інших ресурсів чи їх відсутність у ЦОВВ.

4. Пропозиції щодо активізації виконання заходів та завдань Плану

Міжвідомчій робочій групі, НАК, ключовим відповідальним виконавцям заходів і завдань Плану, іншим заінтересованим сторонам для підвищення ефективності і результативності своє діяльності пропонується у подальшому:

- максимально сприяти становленню (формуванню) та забезпеченню повноцінної діяльності Національного агентства кваліфікацій, розроблення та запровадження на практиці у І півріччі 2020 року Національного реєстру кваліфікацій та  сайту НАК;

- МОН України зініціювати перед КМУ питання щодо внесення змін та доповнень до Постанови КМУ від 21 червня 2017 року за № 440 « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій” , які пояснюються такими останніми подіями:

- створення та повноцінне функціонування Національного агентства кваліфікацій, як постійно діючого колегіального органу, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій;

- передавання частини функціональних повноважень, перш за все, пов’язаних зі сферою регулювання професійних кваліфікацій. Від Міністерства соціальної політики України до Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (постанова КМУ від 11 вересня 2019 р. № 838 «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства»);

- зміна керівників ЦОВВ та їх заступників, які входили до складу Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій;

- розглянути на першому засіданні оновленої МРГ та подати до КМУ на затвердження проект оновленого Плану заходів із впровадження Національних системи та рамки кваліфікацій на період до 2025 року (на заміну Плану заходів із впровадження національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р) у зв’язку зі змінами в законодавстві, створенням НАК тощо;

- скоординувати свою діяльність з відповідальними міжнародними та зарубіжними інституціями, МОН України питання, пов’язані з модернізацією вітчизняної системи П(ПТ)О в рамках  реалізації Проекту між Україною та Європейським Союзом «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України;

- сприяти відповідальним та заінтересованим сторонам у прискоренні роботи щодо створення в країні нових інституціональних утворень – кваліфікаційних центрів, галузевих (професійних) рад з розвитку кваліфікацій, мережі установ із розроблення професійних стандартів та стандартів оцінювання результатів навчання, навчання їх розробників та оцінювачів професійних кваліфікацій тощо;

- створити (оновити де вони є) інформаційні портали із широкого спектру питань відповідного спрямування;

- сформувати (за наявності ресурсів) структурні підрозділи з реалізації основних норм та положень НСК;

- прийняти) внутрішньогалузеві плани реалізації заходів і завдань нового Плану;

- ЦОВВ більш активно залучати до реалізації нового Плану профільні та підпорядковані їм наукові установи, наукові установи НАН України, НАПН України тощо, у тому числі шляхом замовлення через тендерні процедури виконання науково-дослідних робіт відповідного спрямування;

- МРГ звернути увагу на дотримання організаційно-виконавських процедур у своїй діяльності, а саме:

- виконувати регламент проведення засідань;

- орієнтуватися на максимальне залучення до участі в засіданнях безпосередніх членів МРГ, а не їхніх довірених осіб чи представників;

- дотримуватися заходів та порядку денного засідань, визначених у новому Плані роботи МРГ;

- розглянути питання щодо створення тимчасового чи постійного Секретаріату МРГ, інших утворень, як це передбачено Положенням про Міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій.

Інформація про заходи, реалізовані у І півріччі 2019 року, виділена «жирним» шрифтом.